## Cover
User Acceptance Test (UAT) — ICC ERP: General Ledger
GL-R1 ผังบัญชีร่วม · GL-R2 Source/Category/Voucher · GL-R3 Journal · GL-R4 หลายสกุลเงิน
โครงการ | ICC ERP Phase 1 (ICC Oracle R12 revision)
โมดูล | General Ledger (GL)
Branch / Build | gl-icc-r12-revision
สภาพแวดล้อมทดสอบ | http://localhost:5173 (ฐานข้อมูลทดสอบ icc_erp)
ที่มาของ Scenario | e2e tests: accounts, journals, currencies (apps/api/test)
ข้อมูลทดสอบ | ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลหรืออัตราจริง (P08)
เวอร์ชันเอกสาร | 1.0
วันที่จัดทำ | 2026-10-27 17:00
ผู้ทดสอบหลัก
ช่วงทดสอบ
สรุปผลการทดสอบ
สถานะ | จำนวน | ร้อยละ
Not Run | 72 | 100%
Pass | 0 | 0%
Fail | 0 | 0%
Blocked | 0 | 0%
รวม Test Case | 72 | 100%
วิธีใช้เอกสาร
1. ช่องสีเหลือง = ช่องที่ผู้ทดสอบกรอก (ผลจริง, สถานะ, ผู้ทดสอบ, วันที่ทดสอบ, Defect, หมายเหตุ)
2. สถานะเลือกจากรายการ: Not Run / Pass / Fail / Blocked — สรุปผลในหน้านี้และหน้า Scenarios คำนวณอัตโนมัติ
3. แถว EX-01 ในหน้า Test Cases เป็นตัวอย่างการกรอก ไม่นับในสรุปผล
4. Pre-condition อ้างถึงชุดข้อมูลในหน้า Test Data (TD-xx); วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy ปี ค.ศ.
5. เมื่อผลเป็น Fail ให้บันทึกเลข Defect และแนบภาพหน้าจอ แล้วทดสอบซ้ำหลังแก้ไข

## Scenarios
Test Scenarios — GL-R1 ถึง GL-R4
จำนวนและผลนับจากหน้า Test Cases อัตโนมัติ
Scenario ID | รอบ | Scenario | หน้าจอ | Priority | Test Case | Pass | Fail | Blocked | Not Run
SC-01 | GL-R1 | ผังบัญชีร่วม ICC/ITK แยกด้วยค่า Company | S05 /settings/accounts | High | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
SC-02 | GL-R1 | ค่า Segment และคุณสมบัติ (นำเข้าซ้ำได้, ผิดแล้วไม่บันทึกทั้งชุด) | S05 /settings/accounts | High | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SC-03 | GL-R1 | สร้างบัญชี (Account combination) และ Cross-validation | S05 แท็บ บัญชี (Combination) | High | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
SC-04 | GL-R1 | ตรวจบัญชีตอนลงบัญชี (บริษัทอื่น / ปิดใช้งาน / หมดอายุ) | G03 /gl/journals | High | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
SC-05 | GL-R1 | ลำดับชั้นบัญชี (Parent / Child) | S05 /settings/accounts | Medium | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
SC-06 | GL-R1 | ขอเปิดบัญชีใหม่ผ่านการอนุมัติ (GL-101) | GL-101 /gl/account-requests, H02 /approvals | High | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
SC-07 | GL-R1 | โครงสร้าง ICC 8 segment (57 หลัก) และค่าเริ่มต้น | S05 /settings/accounts | High | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
SC-08 | GL-R1 | สิทธิ์ดูแลผังบัญชี (System Admin เท่านั้น) | S05 /settings/accounts | Medium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
SC-09 | GL-R3 | บันทึก Journal และตรวจตอน Complete | G03 /gl/journals | High | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SC-10 | GL-R3 | Journal กับสถานะงวดบัญชี | G03 /gl/journals, S04 /gl/periods | High | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
SC-11 | GL-R3 | วงจร Journal: อนุมัติ, Post โดยผู้ตรวจสอบ, ห้ามแก้หลัง Post | G03 /gl/journals, H02 /approvals | High | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
SC-12 | GL-R2 | กลับรายการ (Reversal / AutoReverse) | G05 /gl/journals?status=posted | High | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SC-13 | GL-R2 | Journal Source / Category และเลข Voucher ICC (P29) | S06 /settings/journal-setup, S04 /settings/numbering | High | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SC-14 | GL-R3 | ค้นหา, คัดลอก (AutoCopy) และพิมพ์ Journal Voucher | G03 /gl/journals | Medium | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SC-15 | GL-R3 | แยก ICC/ITK, งบทดลอง และ Account Inquiry | CL04 /gl/trial-balance, GL-AI /gl/account-inquiry | High | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
SC-16 | GL-R4 | เปิดใช้สกุลเงินผ่านการอนุมัติ | GL-R4 /gl/currencies | High | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SC-17 | GL-R4 | อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน (คีย์เอง / นำเข้า Excel / ธนาคารจำลอง) | GL-R4 /gl/currencies | High | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
SC-18 | GL-R4 | Journal สกุลเงินต่างประเทศ แปลงเป็นบาทและปัดเศษ | G03 /gl/journals | High | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
SC-19 | GL-R4 | ปรับมูลค่าปลายงวด (Revaluation) และกลับรายการต้นงวดถัดไป | GL-R4 /gl/currencies, CL04 /gl/trial-balance | High | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | รวม |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 72

## Test Cases
Test Cases — GL-R1 ถึง GL-R4
ช่องสีเหลืองให้ผู้ทดสอบกรอก · สถานะเลือกจากรายการ · แถว EX-01 เป็นตัวอย่าง ไม่นับในสรุป
TC ID | Scenario | Test Case | Pre-condition | ขั้นตอนการทดสอบ | ข้อมูลทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผลที่ได้จริง | Priority | ผู้ทดสอบ | สถานะ | วันที่ทดสอบ | Defect ID | ทดสอบซ้ำ | หมายเหตุ
EX-01 | SC-00 | ตัวอย่างการกรอก | ล็อกอินแล้ว | 1. เปิดหน้าจอ 2. กดปุ่ม | ค่าทดสอบ | ระบบแสดงผลตามที่กำหนด | แสดงผลถูกต้องตามที่คาด | High | สมชาย ท. | Pass | 2026-11-01 17:00 |  |  | แนบภาพหน้าจอ EX-01.png
TC-01-01 | SC-01 | ผูก ICC และ ITK กับผังบัญชีเดียวกัน คนละค่า Company | ล็อกอินเป็น System Admin; มีบริษัท ICC และ ITK | 1. เปิด S05 เลือกบริษัท ICC 2. สร้างผังบัญชี ICC_AFF ตามโครงสร้าง TD-01 ผูก ICC ค่า Company = 10 3. เพิ่มบริษัท ITK เข้าผังเดียวกัน ค่า Company = 20 4. สลับบริษัทเป็น ITK แล้วดูแท็บผังบัญชี | ผัง ICC_AFF, segment CO/CC/ACC, ICC=10, ITK=20 | ทั้ง ICC และ ITK เห็นผัง ICC_AFF ผังเดียวกัน แสดง "ใช้ร่วม: ICC = 10, ITK = 20" และ segment เรียง CO, CC, ACC |  | High |  | Not Run
TC-01-02 | SC-01 | ค่า Company ซ้ำกับบริษัทอื่นในผังเดียวกัน | ทำ TC-01-01 แล้ว; มีบริษัทที่สาม ZZ | 1. เพิ่มบริษัท ZZ เข้าผัง ICC_AFF ด้วยค่า Company = 20 | ZZ = 20 | ระบบไม่ยอม แจ้งว่าค่า Company ถูกใช้แล้ว (COMPANY_VALUE_TAKEN) |  | High |  | Not Run
TC-01-03 | SC-01 | บริษัทที่มีผังแล้วสร้างผังใหม่ไม่ได้ | ทำ TC-01-01 แล้ว | 1. สร้างผังใหม่รหัส OTHER ผูก ICC ค่า Company = 10 | ผัง OTHER | ระบบไม่ยอม แจ้งว่าบริษัทมีผังบัญชีแล้ว (COMPANY_HAS_CHART) |  | High |  | Not Run
TC-01-04 | SC-01 | ผังต้องมี segment ป้าย Natural account | ล็อกอินเป็น System Admin | 1. สร้างผังใหม่ ใส่เฉพาะ segment CO และ CC (ไม่มีป้าย Natural account) 2. กดบันทึก | ผัง ZZ | ระบบไม่ยอม แจ้งที่ช่อง Segment ว่าต้องมีป้าย Natural account |  | High |  | Not Run
TC-02-01 | SC-02 | บันทึกค่าเดิมซ้ำ นับเฉพาะที่เปลี่ยน | ทำ TC-01-01 แล้ว และเพิ่มค่าตาม TD-01 | 1. บันทึกค่า 110100 (ไม่เปลี่ยน) และ 410100 โดยเปลี่ยนคำอธิบายเป็น "รายได้จากการขาย" | 110100 เงินสด, 410100 รายได้จากการขาย | ผลลัพธ์: สร้างใหม่ 0, แก้ไข 1, ไม่เปลี่ยน 1 |  | High |  | Not Run
TC-02-02 | SC-02 | ชุดค่าที่มีข้อผิดพลาด ไม่บันทึกเลยแม้แต่ค่าที่ถูก | ทำ TC-01-01 แล้ว | 1. บันทึกค่าพร้อมกัน 6 รายการตามข้อมูลทดสอบ 2. ดูรายการค่าของ ACC | 510100 ต้นทุนขาย (ถูก) 1234567 (ยาว 7 เกิน 6) segment NOPE (ไม่มี) 999999 ไม่ระบุประเภทบัญชี 500000 หัวรวมแต่อนุญาตลงบัญชี 510200 วันสิ้นสุด 01/01/2027 ก่อนวันเริ่ม 01/02/2027 | ระบบไม่บันทึกทั้งชุด แจ้งข้อผิดพลาดรายแถว: แถว 2 ค่า, แถว 3 segment, แถว 4 ประเภทบัญชี, แถว 5 อนุญาตลงบัญชี, แถว 6 วันสิ้นสุด; 510100 ไม่ถูกเพิ่ม |  | High |  | Not Run
TC-02-03 | SC-02 | คุณสมบัติของค่าบัญชีแสดงครบ | ทำ TC-01-01 แล้ว | 1. ดูรายการค่าของ segment ACC | 110100 Cash (กระทบยอด), 410100 attribute monthly_income = DIV-IN | 110100 แสดงชื่ออังกฤษ Cash, กระทบยอด = ใช่, ตั้งงบได้, ไม่ใช่หัวรวม, ลงบัญชีได้; 410100 แสดง attribute monthly_income = DIV-IN |  | High |  | Not Run
TC-03-01 | SC-03 | สร้างบัญชีของบริษัทตัวเอง และกันบัญชีซ้ำ | ทำ TC-01-01 แล้ว | 1. แท็บ บัญชี (Combination) บริษัท ICC กด + สร้างบัญชี 2. ใส่ 10-100-410100 กดสร้าง 3. สร้าง 10-100-410100 ซ้ำอีกครั้ง | 10-100-410100 | ครั้งแรกสร้างได้ ครั้งที่สองระบบแจ้งว่ามีบัญชีนี้แล้ว |  | High |  | Not Run
TC-03-02 | SC-03 | ใช้ค่า Company ของบริษัทอื่นไม่ได้ | ทำ TC-01-01 แล้ว | 1. บริษัท ICC สร้าง 20-100-410100 2. สลับเป็น ITK สร้าง 20-100-410100 | 20-100-410100 | ICC: แจ้งว่าค่า Company ไม่ตรงกับบริษัท; ITK: สร้างได้ (ใช้ natural account เดียวกัน) |  | High |  | Not Run
TC-03-03 | SC-03 | ค่าที่ไม่มีในผัง หรือ segment ไม่ครบ | ทำ TC-01-01 แล้ว | 1. สร้าง 10-100-999999 2. สร้าง 10-100 | 10-100-999999, 10-100 | ทั้งสองกรณีระบบไม่ยอม: ค่า 999999 ไม่มีในผัง / segment ไม่ครบ |  | High |  | Not Run
TC-03-04 | SC-03 | ค่าที่ปิดใช้งานสร้างบัญชีไม่ได้ | ทำ TC-01-01 แล้ว | 1. ปิดใช้งานค่า CC = 000 2. สร้าง 10-000-110100 | CC 000 ปิดใช้งาน | ระบบแจ้งว่าค่านี้ปิดใช้งาน |  | High |  | Not Run
TC-03-05 | SC-03 | กฎ Cross-validation | ทำ TC-01-01 แล้ว; เพิ่มค่า CC 200 ผลิต | 1. กด + กฎ Cross-validation: ถ้า ACC = 410100 ต้องใช้ CC = 100 2. สร้าง 10-200-410100 3. สร้าง 10-200-110100 | ข้อความ: "บัญชีรายได้ต้องใช้ศูนย์ต้นทุนฝ่ายขาย" | ข้อ 2 ไม่ยอม แสดงข้อความ "บัญชีรายได้ต้องใช้ศูนย์ต้นทุนฝ่ายขาย"; ข้อ 3 สร้างได้ |  | High |  | Not Run
TC-04-01 | SC-04 | ใช้บัญชีของบริษัทอื่นใน Journal ไม่ได้ | มีบัญชี 10-100-110100 ของ ICC; ผู้ใช้ ITK | 1. ล็อกอินบริษัท ITK สร้าง Journal เลือกบัญชีของ ICC 2. กด Complete | 10-100-110100 | ระบบแจ้งที่บรรทัดนั้นว่าเป็นบัญชีของบริษัทอื่น |  | High |  | Not Run
TC-04-02 | SC-04 | ค่าที่มีวันสิ้นสุด ใช้ได้ถึงวันนั้นเท่านั้น | ค่า CC 100 มีผลถึง 31/01/2027 | 1. Journal วันที่ 31/01/2027 ใช้ 10-100-110100 กด Complete 2. Journal วันที่ 01/02/2027 ใช้บัญชีเดียวกัน กด Complete | effective_to = 31/01/2027 | ข้อ 1 ผ่าน; ข้อ 2 แจ้งว่าค่าไม่มีผลในวันที่ลงบัญชี |  | High |  | Not Run
TC-04-03 | SC-04 | ปิดค่าที่ใช้ร่วม หยุดทั้งสองบริษัท | ค่า ACC 110100 ใช้ร่วม ICC/ITK | 1. ปิดใช้งานค่า ACC 110100 2. Journal ICC ใช้ 10-100-110100 กด Complete | ACC 110100 ปิด | แจ้งว่าค่าไม่มีผล (ทั้ง ICC และ ITK ใช้ไม่ได้) |  | High |  | Not Run
TC-04-04 | SC-04 | ปิดใช้งานบัญชี (Combination) | เปิดค่า 110100 กลับแล้ว | 1. แท็บ Combination กด ปิดใช้งาน ที่ 10-100-110100 2. Journal ใช้บัญชีนี้ กด Complete | 10-100-110100 ปิด | แจ้งว่าบัญชีปิดใช้งาน |  | High |  | Not Run
TC-05-01 | SC-05 | กำหนดช่วงลูกให้หัวรวม แล้วดูต้นไม้ | เพิ่มค่าหัวรวม 100000, 110000 และค่า 110200 | 1. หัวรวม 110000: ช่วงลูก 110100–110199, 110200–110299 2. หัวรวม 100000: ช่วงหัวรวม 110000–119999 3. ดูลำดับชั้นของ 100000 | 100000 สินทรัพย์ › 110000 เงินสดฯ › 110100, 110200 | 100000 มีลูกเป็นหัวรวม 110000 และบัญชีปลายทาง 110100, 110200 |  | Medium |  | Not Run
TC-05-02 | SC-05 | กันวงวน และกันการตั้งลูกให้ค่าที่ไม่ใช่หัวรวม | ทำ TC-05-01 แล้ว | 1. หัวรวม 110000 ใส่ช่วงหัวรวม 100000–100000 2. ค่า 110100 ใส่ช่วงลูก 110200 |  | ข้อ 1 แจ้งว่าเกิดวงวนในลำดับชั้น; ข้อ 2 แจ้งว่า 110100 ไม่ใช่หัวรวม |  | Medium |  | Not Run
TC-06-01 | SC-06 | คำขอเปิดบัญชีต้องระบุประเภทบัญชี | Workflow GL_ACCOUNT_REQUEST 1 ขั้น (gl_accountant); ผู้ขอ gl.clerk และผู้อนุมัติ gl.manager มีสิทธิ์ gl_accountant ของ ICC | 1. ล็อกอิน gl.clerk เปิด GL-101 สร้างคำขอ ACC 520100 ไม่เลือกประเภทบัญชี | เหตุผล: เปิดบัญชีค่าโฆษณาออนไลน์ | แจ้งที่ช่องประเภทบัญชีของแถวแรก |  | High |  | Not Run
TC-06-02 | SC-06 | ส่งคำขอ ผังยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะอนุมัติ | ต่อจาก TC-06-01 | 1. เลือกประเภท = ค่าใช้จ่าย แล้วส่งคำขอ 2. ดูค่าของ ACC ใน S05 | 520100 ค่าโฆษณาออนไลน์ (expense) | คำขอสถานะ รออนุมัติ; ค่าของ ACC ยังมีแค่ 110100, 410100 |  | High |  | Not Run
TC-06-03 | SC-06 | ผู้ขออนุมัติคำขอของตัวเองไม่ได้ (D07) | ต่อจาก TC-06-02 | 1. gl.clerk เปิด H02 Approval Inbox กดอนุมัติคำขอของตัวเอง |  | ระบบไม่ยอม (ห้ามอนุมัติเอกสารของตัวเอง) |  | High |  | Not Run
TC-06-04 | SC-06 | ผู้จัดการอนุมัติ ค่าใหม่เข้าผัง | ต่อจาก TC-06-03 | 1. ล็อกอิน gl.manager อนุมัติใน H02 2. gl.clerk เปิดคำขอใน GL-101 3. ดูค่าของ ACC ใน S05 |  | คำขอสถานะ ใช้แล้ว (สร้าง 1); ค่าของ ACC เป็น 110100, 410100, 520100 |  | High |  | Not Run
TC-07-01 | SC-07 | ค่าเริ่มต้นยาวเกินความยาว segment | ล็อกอินเป็น System Admin; บริษัท ICC ยังไม่มีผัง | 1. สร้างผัง กดปุ่ม "ใช้โครงสร้าง ICC 8 segment (57 หลัก)" 2. แก้ค่าเริ่มต้น RES1 เป็น 0000 3. กดบันทึก | RES1 default = 0000 (ยาว 3) | แจ้งที่ค่าเริ่มต้นของ RES1 ว่ายาวเกิน |  | High |  | Not Run
TC-07-02 | SC-07 | สร้างผัง ICC 8 segment 57 หลัก | ต่อจาก TC-07-01 | 1. แก้ RES1 กลับเป็น 000, ใส่ค่าเริ่มต้น PROD = 0 2. ผูก ICC ค่า Company = ICC แล้วบันทึก 3. ดูตาราง segment | TD-02 | ผังมี 8 segment: CO 4, DEPT 6, ACC 9, PROD 25, IC 4, RES1–3 อย่างละ 3 รวม 57 หลัก; ค่าเริ่มต้น PROD=0, IC=0000, RES1–3=000 |  | High |  | Not Run
TC-07-03 | SC-07 | ค่า Product มีเว้นวรรคได้ แต่ห้ามอักขระพิเศษ | ต่อจาก TC-07-02 และเพิ่มค่าตาม TD-02 | 1. เพิ่มค่า PROD "TEST BRAND A" 2. เพิ่มค่า PROD " LEADING" (มีช่องว่างหน้า) 3. เพิ่มค่า PROD "A-B" | TEST BRAND A, " LEADING", A-B | ข้อ 1 บันทึกได้ (คงช่องว่างด้านใน); ข้อ 2 บันทึกเป็น "LEADING"; ข้อ 3 ไม่ยอมที่ช่องค่า |  | High |  | Not Run
TC-07-04 | SC-07 | เว้น segment ที่มีค่าเริ่มต้น ระบบเติมให้ | ต่อจาก TC-07-03 | 1. สร้างบัญชี ICC-T00001-900000001-TEST BRAND A---- 2. สร้างบัญชี ICC-T00001-900000001----- 3. สร้างบัญชี ICC--900000001----- (เว้น DEPT) |  | ข้อ 1 ได้ ICC-T00001-900000001-TEST BRAND A-0000-000-000-000; ข้อ 2 ได้ (PROD = 0); ข้อ 3 แจ้งว่าต้องระบุ segment (DEPT ไม่มีค่าเริ่มต้น) |  | High |  | Not Run
TC-08-01 | SC-08 | ผู้ใช้ทั่วไปแก้ผังบัญชีไม่ได้ | ผู้ใช้ clerk ไม่ใช่ System Admin | 1. ล็อกอิน clerk เปิด S05 ลองสร้างผัง และสร้างบัญชี 10-100-110100 |  | ระบบไม่ให้เข้า/ไม่ยอมทำรายการ (ไม่มีสิทธิ์) |  | Medium |  | Not Run
TC-09-01 | SC-09 | บันทึกร่างที่ยังไม่สมดุลได้ แต่ Complete ไม่ได้ | ICC มีผังทดสอบ (TD-01), ปฏิทิน FY2027 เปิดงวด ม.ค.–ก.พ. 2027, กฎเลข JV{FY2}-{SEQ:6}, Workflow GL_JOURNAL 1 ขั้น (gl_accountant); ล็อกอินเป็น ผู้จัดทำ (Maker: gl_accountant) | 1. G03 กด Journal ใหม่ ประเภท ปรับปรุง วันที่ 15/01/2027 2. ใส่บรรทัดตามข้อมูล แล้วกด บันทึกร่าง 3. กด Complete | บรรทัด 1: 10-5100 Dr 100.00 บรรทัด 2: 10-1100 Dr 50.00 Cr 40.00 บรรทัด 3: 10-1100 Cr 50.00 | บันทึกร่างได้ สถานะ Incomplete ยังไม่มีเลข ยอด Dr 150.00 / Cr 90.00; Complete แจ้งบรรทัด 2 ใส่ทั้งสองฝั่ง และ Journal ไม่สมดุล |  | High |  | Not Run
TC-09-02 | SC-09 | บัญชีหัวรวม / ปิดใช้งาน / บริษัทอื่น แจ้งรายบรรทัด | ต่อจาก TC-09-01; ITK มีผังและบัญชีของตัวเอง | 1. สร้าง Journal ใหม่ตามข้อมูล 2. กด Complete | บรรทัด 1: 10-5000 (หัวรวม) Dr 10 บรรทัด 2: 10-5900 (ปิดใช้งาน) Dr 10 บรรทัด 3: 20-5100 (ITK) Dr 10 บรรทัด 4: 10-1100 Cr 30 | แจ้ง บรรทัด 1 บัญชีหัวรวม, บรรทัด 2 บัญชีปิดใช้งาน, บรรทัด 3 บัญชีบริษัทอื่น |  | High |  | Not Run
TC-09-03 | SC-09 | ตรวจ Control Total | ต่อจาก TC-09-01 | 1. สร้าง Journal ใส่ Control Total 100.00 และบรรทัดยอด 90.00 2. กด Complete | Control Total 100.00; 10-5100 Dr 90 / 10-1100 Cr 90 | แจ้งที่ช่อง Control Total ว่ายอดไม่ตรง |  | High |  | Not Run
TC-10-01 | SC-10 | งวด Future entry: Complete ได้ แต่ Post ไม่ได้ | ICC มีผังทดสอบ (TD-01), ปฏิทิน FY2027 เปิดงวด ม.ค.–ก.พ. 2027, กฎเลข JV{FY2}-{SEQ:6}, Workflow GL_JOURNAL 1 ขั้น (gl_accountant); มี.ค. 2027 = Future entry | 1. สร้าง Journal วันที่ 10/03/2027 กด Complete 2. Submit และให้ผู้จัดการอนุมัติ 3. ผู้จัดการกด Post | 10-5100 Dr 10 / 10-1100 Cr 10 | Complete ได้เลข JV27-000001; Post แจ้งว่างวดยังไม่เปิด |  | High |  | Not Run
TC-10-02 | SC-10 | งวดที่ยังไม่เปิด Complete ไม่ได้ | เม.ย. 2027 ยังไม่เปิด | 1. สร้าง Journal วันที่ 01/04/2027 กด Complete | 10-5100 Dr 10 / 10-1100 Cr 10 | แจ้งว่างวดยังไม่เปิด |  | High |  | Not Run
TC-11-01 | SC-11 | Complete ได้เลข Journal | ICC มีผังทดสอบ (TD-01), ปฏิทิน FY2027 เปิดงวด ม.ค.–ก.พ. 2027, กฎเลข JV{FY2}-{SEQ:6}, Workflow GL_JOURNAL 1 ขั้น (gl_accountant); ล็อกอินเป็น ผู้จัดทำ (Maker: gl_accountant) | 1. สร้าง Journal 15/01/2027 กด Complete | 10-5100 Dr 1,234.50 / 10-1100 Cr 1,234.50 | สถานะ Unposted เลข JV27-000001 |  | High |  | Not Run
TC-11-02 | SC-11 | Post ก่อนอนุมัติไม่ได้ (P17) | ต่อจาก TC-11-01 | 1. ล็อกอินเป็น ผู้จัดการ (Manager: gl_accountant + gl_reviewer) กด Post |  | แจ้งว่า Journal ยังไม่พร้อม Post |  | High |  | Not Run
TC-11-03 | SC-11 | ผู้จัดทำอนุมัติเองไม่ได้ | ต่อจาก TC-11-02 | 1. ผู้จัดทำกด Submit 2. ผู้จัดทำเปิด H02 กดอนุมัติ |  | สถานะ รออนุมัติ; การอนุมัติเองถูกปฏิเสธ (SELF_APPROVAL) |  | High |  | Not Run
TC-11-04 | SC-11 | อนุมัติแล้ว Post ครั้งเดียว แม้กดซ้ำ | ต่อจาก TC-11-03 | 1. ผู้จัดการอนุมัติใน H02 2. ผู้จัดการกด Post สองครั้งติดกัน (หรือเปิดสองแท็บ) 3. เปิด CL04 งบทดลอง งวด FY2027-01 |  | Post สำเร็จครั้งเดียว ไม่มีรายการซ้ำ; งบทดลอง 10-1100 Cr 1,234.50 ยอด -1,234.50, 10-5100 Dr 1,234.50; รวม Dr = Cr = 1,234.50 |  | High |  | Not Run
TC-11-05 | SC-11 | Journal ที่ Post แล้วแก้/ลบไม่ได้ | ต่อจาก TC-11-04 | 1. เปิด Journal ที่ Post แล้ว ลองแก้คำอธิบาย 2. ลองลบ |  | แก้และลบไม่ได้ |  | High |  | Not Run
TC-11-06 | SC-11 | แก้หลัง Submit กลับเป็น Incomplete และยกเลิกการอนุมัติเดิม | ICC มีผังทดสอบ (TD-01), ปฏิทิน FY2027 เปิดงวด ม.ค.–ก.พ. 2027, กฎเลข JV{FY2}-{SEQ:6}, Workflow GL_JOURNAL 1 ขั้น (gl_accountant) | 1. สร้าง Journal, Complete, Submit 2. แก้วันที่เป็น 20/01/2027 และคำอธิบาย แล้วบันทึก 3. ผู้จัดการลองอนุมัติรายการเดิมใน H02 4. ลองลบ Journal นี้ 5. สร้างร่างใหม่แล้วลบ | 10-5100 Dr 10 / 10-1100 Cr 10 | หลังแก้: สถานะ Incomplete เลขเดิม JV27-000001 การอนุมัติหายไป; ข้อ 3 แจ้งว่าการอนุมัติไม่อยู่ในสถานะรอ; ข้อ 4 ลบไม่ได้ (เคย Submit แล้ว); ข้อ 5 ลบร่างได้ |  | High |  | Not Run
TC-11-07 | SC-11 | Post ได้เฉพาะผู้ตรวจสอบที่ไม่ใช่ผู้จัดทำ (GL-201) | Journal อนุมัติแล้ว สถานะ พร้อม Post | 1. ผู้จัดทำ (ไม่มี gl_reviewer) กด Post 2. Admin ให้ผู้จัดทำมี gl_reviewer แล้วกด Post อีกครั้ง 3. ผู้จัดการกด Post |  | ข้อ 1 ไม่มีสิทธิ์; ข้อ 2 ห้าม Post รายการที่ตัวเองจัดทำ (SELF_POST); ข้อ 3 Post สำเร็จ |  | High |  | Not Run
TC-12-01 | SC-12 | กลับรายการครั้งเดียว สลับ Dr/Cr ตามวันที่เลือก | Journal Post แล้ว: 10-5100 Dr 300 / 10-1100 Cr 300 | 1. เปิด Journal ที่ Post แล้ว กด กลับรายการ วันที่ 05/02/2027 2. กลับรายการ Journal เดิมซ้ำ วันที่ 06/02/2027 3. กลับรายการของ Journal กลับรายการ | วันที่กลับรายการ 05/02/2027 | ได้ Journal ใหม่ Unposted เลข JV27-000002 วันที่ 05/02/2027 บรรทัด 10-5100 Cr 300, 10-1100 Dr 300; ข้อ 2 แจ้งว่ากลับรายการแล้ว; ข้อ 3 ไม่ยอม |  | High |  | Not Run
TC-12-02 | SC-12 | ประเภทค้างจ่าย (ACCRUAL) กลับรายการอัตโนมัติงวดถัดไป | ICC มีผังทดสอบ (TD-01), ปฏิทิน FY2027 เปิดงวด ม.ค.–ก.พ. 2027, กฎเลข JV{FY2}-{SEQ:6}, Workflow GL_JOURNAL 1 ขั้น (gl_accountant) | 1. สร้าง Journal ประเภท 13 ค้างจ่าย/ค้างรับ วันที่ 31/01/2027 แล้ว Post 2. ดู Journal กลับรายการที่ระบบสร้าง | 10-5100 Dr 75.25 / 10-2100 Cr 75.25 | ระบบสร้าง Journal กลับรายการวันที่ 01/02/2027 สถานะ Unposted อ้างถึงรายการเดิม |  | High |  | Not Run
TC-12-03 | SC-12 | กฎประเภท: วันถัดไป, กลับเครื่องหมาย, Post อัตโนมัติ (GL-106.6) | ICC มีผังทดสอบ (TD-01), ปฏิทิน FY2027 เปิดงวด ม.ค.–ก.พ. 2027, กฎเลข JV{FY2}-{SEQ:6}, Workflow GL_JOURNAL 1 ขั้น (gl_accountant); System Admin สร้างประเภท DAILY_ACCRUAL ใน S06 | 1. S06 สร้างประเภท DAILY_ACCRUAL รหัส Voucher 13 กลับรายการอัตโนมัติ: วันถัดไป, เปลี่ยนเครื่องหมาย, Post อัตโนมัติ 2. สร้าง Journal ประเภทนี้ 15/01/2027 แล้ว Post 3. ดูรายการกลับ และงบทดลอง ม.ค. | 10-5100 Dr 75.25 / 10-2100 Cr 75.25 | รายการกลับวันที่ 16/01/2027 สถานะ Posted ยอด -75.25 (10-5100 Dr -75.25, 10-2100 Cr -75.25); งบทดลอง ม.ค. ไม่มีบัญชี 10-5100 |  | High |  | Not Run
TC-13-01 | SC-13 | Source บันทึกเอง (MANUAL) ต้องอนุมัติเสมอ | ล็อกอินเป็น System Admin | 1. S06 แท็บ Source ดู MANUAL และ PAYABLES 2. ปิด "ต้องอนุมัติ" ของ MANUAL |  | MANUAL ต้องอนุมัติ, PAYABLES ไม่ต้อง; ข้อ 2 ไม่ยอม (P17) |  | High |  | Not Run
TC-13-02 | SC-13 | สร้าง/ปิดประเภท Journal | ล็อกอินเป็น System Admin | 1. สร้างประเภท INDIRECT ค่าใช้จ่ายทางอ้อม รหัส Voucher 16 2. สร้าง INDIRECT ซ้ำ 3. ผู้จัดทำ (ไม่ใช่ Admin) ลองสร้างประเภท 4. ปิดใช้งาน INDIRECT แล้วสร้าง Journal ประเภทนี้ | INDIRECT / Indirect charge / 16 | ข้อ 1 สร้างได้ ใช้งาน ไม่กลับรายการอัตโนมัติ; ข้อ 2 แจ้งซ้ำ; ข้อ 3 ไม่มีสิทธิ์; ข้อ 4 แจ้งว่าประเภทปิดใช้งาน |  | High |  | Not Run
TC-13-03 | SC-13 | เลข Voucher ICC {JC}{YY}{MM}{SEQ} เริ่มใหม่ทุกเดือนต่อประเภท | ICC มีผังทดสอบ (TD-01), ปฏิทิน FY2027 เปิดงวด ม.ค.–ก.พ. 2027, กฎเลข JV{FY2}-{SEQ:6}, Workflow GL_JOURNAL 1 ขั้น (gl_accountant); S04 แก้กฎเลข GL_JOURNAL เป็น {JC}{YY}{MM}{SEQ:3} รีเซ็ตรายเดือน | 1. Complete Journal ปรับปรุง ม.ค. 2 ฉบับ 2. Complete Journal ค้างจ่าย 31/01/2027 3. Complete Journal ปรับปรุง 03/02/2027 4. Complete Journal ประเภท จัดประเภทใหม่ (ไม่มีรหัส Voucher) |  | ได้เลข 112701001, 112701002, 132701001, 112702001; ข้อ 4 แจ้งว่าประเภทต้องมีรหัส Voucher |  | High |  | Not Run
TC-14-01 | SC-14 | ค้นหา Journal ตามงวด, Source, ประเภท, Batch | Journal ม.ค. (Batch "2701 ปรับปรุงสิ้นเดือน", อ้างอิง REF-1) และ Journal ค้างจ่าย ก.พ. | 1. ค้นหางวด FY2027-01, FY2027-02 2. ค้นหาประเภท ค้างจ่าย 3. ค้นหา Source MANUAL และ PAYABLES 4. ค้นหา Batch "2701" |  | ผลลัพธ์: งวด ม.ค. 1, ก.พ. 1, ค้างจ่าย 1, MANUAL 2, PAYABLES 0, Batch 2701 = 1 |  | Medium |  | Not Run
TC-14-02 | SC-14 | คัดลอก Journal (AutoCopy) | ต่อจาก TC-14-01 | 1. เปิด Journal ม.ค. กด คัดลอก วันที่ 28/02/2027 |  | ได้ Journal ใหม่สถานะ Incomplete ไม่มีเลข วันที่ 28/02/2027 Source MANUAL Batch เดิม บรรทัด 10-5100 Dr 20 / 10-1100 Cr 20 |  | Medium |  | Not Run
TC-14-03 | SC-14 | พิมพ์ Journal Voucher | Journal Post แล้ว คำอธิบาย "ปรับปรุงค่าใช้จ่าย" 55.00 | 1. เปิด Journal กด พิมพ์ Voucher |  | Voucher แสดงบริษัท ICC เลข Journal สถานะ Posted ผู้จัดทำ icc.maker ผู้อนุมัติ/ผู้ Post icc.manager ประเภท ปรับปรุง Source บันทึกเอง และชื่อบัญชี "ค่าใช้จ่าย" |  | Medium |  | Not Run
TC-15-01 | SC-15 | งบทดลองแยกบริษัท และยกยอดต้นงวด | ICC Post ม.ค. 100.00 และ ก.พ. 20.00; ITK Post ม.ค. 999.00 | 1. ล็อกอิน ICC เปิด CL04 งวด FY2027-02 |  | แสดงเฉพาะ 10-1100, 10-5100; 10-5100 ยอดยกมา 100.00, Dr 20.00, ยอดปลาย 120.00; ไม่มียอด ITK |  | High |  | Not Run
TC-15-02 | SC-15 | ผู้ใช้ ITK เปิด Journal ของ ICC ไม่ได้ | ต่อจาก TC-15-01 | 1. ล็อกอิน itk.maker เปิดลิงก์ Journal ของ ICC |  | ไม่พบเอกสาร |  | High |  | Not Run
TC-15-03 | SC-15 | Account Inquiry ผูกกับ Journal ที่ Post | ต่อจาก TC-15-01 | 1. เปิด GL-AI เลือกบัญชี 10-5100 งวด FY2027-01 |  | แสดงรายการ JV27-000001 Dr 100.00 และยอดงวด ม.ค. Dr 100.00 ยอดปลาย 100.00 |  | High |  | Not Run
TC-15-04 | SC-15 | เฉพาะ GL accountant ของบริษัทที่เลือกบันทึก Journal ได้ | ผู้ใช้ clerk | 1. clerk ไม่เลือกบริษัท สร้าง Journal 2. ให้ clerk มีบทบาท receiver ของ ICC เลือกบริษัท ICC แล้วสร้าง Journal |  | ข้อ 1 แจ้งให้เลือกบริษัท; ข้อ 2 ไม่มีสิทธิ์ |  | High |  | Not Run
TC-16-01 | SC-16 | ขอเปิดใช้ USD: ระหว่างรออนุมัติยังใช้ไม่ได้ | ICC มีผังทดสอบ (TD-01), ปฏิทิน FY2027 เปิดงวด ม.ค.–ก.พ. 2027, กฎเลข JV{FY2}-{SEQ:6}, Workflow GL_JOURNAL 1 ขั้น (gl_accountant); Workflow GL_CURRENCY 1 ขั้น; ล็อกอินเป็น ผู้จัดทำ (Maker: gl_accountant) | 1. เปิด /gl/currencies ดูสกุลเงิน 2. กด + ขอเปิดใช้สกุลเงิน USD 3. สร้าง Journal สกุล USD | เหตุผล: เริ่มซื้อขายสกุลนี้ | ตอนแรกเปิดใช้เฉพาะ THB; คำขอสถานะ รออนุมัติ USD ยังไม่เปิด; Journal USD แจ้งว่าสกุลเงินยังไม่เปิดใช้ |  | High |  | Not Run
TC-16-02 | SC-16 | อนุมัติแล้ว USD เปิดใช้ | ต่อจาก TC-16-01 | 1. ผู้จัดทำลองอนุมัติเองใน H02 2. ผู้จัดการอนุมัติ 3. ดูรายการสกุลเงินและคำขอ |  | ข้อ 1 ไม่ยอม (D07); หลังอนุมัติ USD เปิดใช้ คำขอสถานะ ใช้แล้ว |  | High |  | Not Run
TC-16-03 | SC-16 | คำขอซ้ำ หรือสกุลที่ไม่มี | ต่อจาก TC-16-02 | 1. ขอเปิด USD อีกครั้ง 2. ขอเปิดสกุล XXX |  | ข้อ 1 แจ้งซ้ำ; ข้อ 2 แจ้งว่าไม่มีสกุลนี้ |  | High |  | Not Run
TC-17-01 | SC-17 | คีย์อัตราเอง วันเดียวกันแทนค่าเดิม | USD เปิดใช้แล้ว; ล็อกอินเป็นผู้จัดทำ | 1. กด + คีย์อัตรา USD CORPORATE 15/01/2027 = 35.125 2. คีย์ซ้ำวันเดียวกัน = 35.25 3. ค้นหาอัตรา USD | อัตราทดสอบ (P08) | มีแถวเดียว USD→THB CORPORATE 15/01/2027 อัตรา 35.250000 ที่มา MANUAL |  | High |  | Not Run
TC-17-02 | SC-17 | ตรวจอัตราที่ผิด | ต่อจาก TC-17-01 | 1. คีย์อัตรา EUR ประเภท USER อัตรา 0 | EUR ยังไม่เปิด | แจ้ง EUR ยังไม่เปิดใช้ และประเภท USER คีย์เป็นอัตรารายวันไม่ได้ |  | High |  | Not Run
TC-17-03 | SC-17 | ผู้ที่ไม่ใช่ GL accountant คีย์อัตราไม่ได้ | ผู้ใช้ outsider | 1. ล็อกอิน outsider คีย์อัตรา USD |  | ไม่มีสิทธิ์ |  | High |  | Not Run
TC-17-04 | SC-17 | นำเข้า Excel ที่มีแถวผิด ไม่บันทึกทั้งไฟล์ | USD และ JPY เปิดใช้แล้ว | 1. กด นำเข้าจาก Excel (GL_DAILY_RATES) ดาวน์โหลด Template 2. ใส่ข้อมูล TD-04 ชุดผิด แล้วอัปโหลด กด Load และ Import 3. ดูแถวผิด | TD-04 ชุดผิด (6 แถว) | ไม่มีอัตราใดถูกบันทึก; แถวผิดระบุคอลัมน์: แถว 3 FROM_CURRENCY, 4 RATE_TYPE, 5 RATE, 6–7 RATE_DATE (ซ้ำ) |  | High |  | Not Run
TC-17-05 | SC-17 | นำเข้า Excel ที่ถูกต้อง | ต่อจาก TC-17-04 | 1. อัปโหลด TD-04 ชุดถูก กด Load และ Import | TD-04 ชุดถูก (2 แถว) | ประมวลผล 2 แถว ผิด 0; อัตรา USD 35.500000 และ JPY 0.235000 ที่มา IMPORT |  | High |  | Not Run
TC-17-06 | SC-17 | ดึงอัตราจากธนาคาร (จำลอง D03) | USD เปิดใช้; ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตั้ง BANK_RATE_SIM_FILE (ผู้ดูแลระบบ) | 1. ก่อนตั้งค่า: กด ดึงจากธนาคาร (จำลอง) วันที่ 15/01/2027 2. หลังตั้งไฟล์จำลอง: กดอีกครั้ง | ไฟล์จำลอง TD-05 | ข้อ 1 แจ้งว่ายังไม่ได้ตั้งค่า; ข้อ 2 โหลด 1 รายการ ข้าม EUR; อัตรา USD 35.750000 ที่มา BANK_SIM |  | High |  | Not Run
TC-18-01 | SC-18 | ไม่มีอัตราของวันที่ Complete ไม่ได้ | USD เปิดใช้; ยังไม่มีอัตรา 15/01/2027 | 1. สร้าง Journal USD CORPORATE 15/01/2027 ตามข้อมูล 2. กด Complete | 10-5100 Dr 0.10 10-5100 Dr 0.10 10-1100 Cr 0.20 | บันทึกร่างได้ (ยอด USD 0.20/0.20); Complete แจ้งที่วันที่อัตราว่าไม่มีอัตรา |  | High |  | Not Run
TC-18-02 | SC-18 | ยังไม่ตั้งบัญชีปัดเศษ Complete ไม่ได้ | ต่อจาก TC-18-01; คีย์อัตรา USD 15/01/2027 = 35.125 | 1. กด Complete อีกครั้ง |  | แจ้งว่ายังไม่ได้ตั้งบัญชีผลต่างจากการปัดเศษ |  | High |  | Not Run
TC-18-03 | SC-18 | แปลงเป็นบาทและลงผลต่างปัดเศษ | ต่อจาก TC-18-02 | 1. /gl/currencies ตั้งบัญชี: ปัดเศษ 10-5300, กำไร 10-4100, ขาดทุน 10-5200 2. กด Complete 3. Submit, อนุมัติ, Post 4. ดูงบทดลอง FY2027-01 | 0.10 × 35.125 = 3.5125 → 3.51; 0.20 × 35.125 = 7.025 → 7.03 | อัตรา 35.125000 ยอดบาท 7.03/7.03; บรรทัด 3.51, 3.51, 7.03 และบรรทัดปัดเศษ 10-5300 Dr 0.01; งบทดลอง 10-1100 -7.03, 10-5100 7.02, 10-5300 0.01 |  | High |  | Not Run
TC-18-04 | SC-18 | กลับรายการ Journal สกุลต่างประเทศ | ต่อจาก TC-18-03 | 1. กลับรายการวันที่ 20/01/2027 |  | Journal ใหม่ USD อัตรา 35.125000 Unposted สลับฝั่งทั้งยอด USD และบาท รวมบรรทัดปัดเศษ (Cr 0.01) |  | High |  | Not Run
TC-18-05 | SC-18 | ตรวจสมดุลที่ยอดสกุลเงินที่บันทึก | USD เปิดใช้ ตั้งบัญชีแล้ว | 1. Journal USD: 10-5100 Dr 10.00 / 10-1100 Cr 9.00 2. กด Complete |  | แจ้งว่า Journal ไม่สมดุล |  | High |  | Not Run
TC-18-06 | SC-18 | อัตราประเภท USER | ต่อจาก TC-18-05 | 1. Journal USD ประเภท USER ไม่ใส่อัตรา 2. Journal USD ประเภท CORPORATE ใส่อัตรา 35 3. Journal USD ประเภท USER อัตรา 36.5: Dr 10.00 / Cr 10.00 กด Complete |  | ข้อ 1 และ 2 ไม่ยอม; ข้อ 3 อัตรา 36.500000 ยอดบาท 365.00 |  | High |  | Not Run
TC-18-07 | SC-18 | JPY ไม่มีทศนิยม | JPY เปิดใช้; อัตรา JPY 15/01/2027 = 0.235 | 1. Journal JPY: 10-5100 Dr 100.50 / 10-1100 Cr 100.50 2. กด Complete |  | แจ้งบรรทัด 1 และ 2 ว่าทศนิยมเกินที่สกุลเงินกำหนด |  | High |  | Not Run
TC-18-08 | SC-18 | Journal บาท อัตรา 1 |  | 1. Journal THB: 10-5100 Dr 5.00 / 10-1100 Cr 5.00 กด Complete |  | สกุล THB อัตรา 1.000000 ยอดบาท = ยอดที่บันทึก = 5.00 |  | High |  | Not Run
TC-19-01 | SC-19 | ไม่มีอัตราวันสิ้นงวด ปรับมูลค่าไม่ได้ | USD เปิดใช้ ตั้งบัญชีแล้ว; อัตรา 15/01/2027 = 35; Post Journal USD ตามข้อมูล | 1. /gl/currencies ส่วน Revaluation เลือกงวด FY2027-01 ประเภท CORPORATE 2. กด สร้าง Journal ปรับมูลค่า | 10-1100 Dr 100.00 10-2100 Cr 40.00 10-5100 Cr 60.00 | แจ้งว่าไม่มีอัตรา |  | High |  | Not Run
TC-19-02 | SC-19 | สร้าง Journal ปรับมูลค่า ครั้งเดียวต่องวด | ต่อจาก TC-19-01; คีย์อัตรา 31/01/2027 = 36 | 1. กด สร้าง Journal ปรับมูลค่า 2. กดซ้ำอีกครั้ง | เงินฝาก +100 บาท (กำไร), เจ้าหนี้ +40 บาท (ขาดทุน), ค่าใช้จ่ายไม่ปรับ | Journal Source REVALUATION สกุล THB วันที่ 31/01/2027 Unposted ยอด 140.00: 10-1100 Dr 100, 10-2100 Cr 40, 10-4100 Cr 100, 10-5200 Dr 40; ข้อ 2 แจ้งว่าปรับมูลค่างวดนี้แล้ว |  | High |  | Not Run
TC-19-03 | SC-19 | Post แล้วกลับรายการอัตโนมัติวันแรกของงวดถัดไป | ต่อจาก TC-19-02 | 1. ผู้จัดการ Post (ไม่ต้องอนุมัติ) 2. ดูรายการกลับ 3. งบทดลอง FY2027-01 และ FY2027-02 |  | รายการกลับวันที่ 01/02/2027 Posted; ม.ค.: 10-1100 3,600.00, 10-2100 -1,440.00, 10-4100 -100.00, 10-5100 -2,100.00, 10-5200 40.00; ก.พ.: 10-1100 3,500.00, 10-2100 -1,400.00, 10-4100 0.00, 10-5100 -2,100.00, 10-5200 0.00 |  | High |  | Not Run

## Test Data
ชุดข้อมูลทดสอบ
ค่าทั้งหมดเป็นข้อมูลสังเคราะห์สำหรับทดสอบ ไม่ใช่ผังบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน หรือข้อมูลบริษัทจริง (P08) ค่าจริงนำเข้าจาก Oracle EBS ภายหลัง
รหัส | ชุดข้อมูล | รายละเอียด
TD-01 | ผังทดสอบ 3 segment (SC-01–SC-06) | CO (Company, 2 หลัก) – CC (Cost center, 3) – ACC (Natural account, 6) CO: 10 ICC, 20 ITK CC: 000 ไม่ระบุ, 100 ขาย ACC: 110100 เงินสด (asset, กระทบยอด), 410100 รายได้ขาย (revenue, monthly_income = DIV-IN)
TD-02 | ผัง ICC 8 segment (SC-07) | CO 4, DEPT 6, ACC 9, PROD 25 (default 0), IC 4 (default 0000), RES1–RES3 3 (default 000) ค่า: CO ICC, DEPT T00001, ACC 900000001 บัญชีทดสอบ (expense), PROD 0 / TEST BRAND A, IC 0000, RES1–3 000
TD-03 | ผังสำหรับ Journal (SC-09–SC-19) | CO (2) – ACC (4) SC-09–15: 1100 เงินสด, 2100 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, 5100 ค่าใช้จ่าย, 5000 หัวรวม (ห้ามลงบัญชี), 5900 ปิดใช้งาน SC-16–19: 1100 เงินฝากสกุลต่างประเทศ, 2100 เจ้าหนี้สกุลต่างประเทศ, 4100 กำไรอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิด, 5100 ค่าใช้จ่าย, 5200 ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิด, 5300 ผลต่างปัดเศษ
TD-04 | ไฟล์นำเข้าอัตรา GL_DAILY_RATES (SC-17) | ชุดผิด (FROM_CURRENCY, RATE_TYPE, RATE_DATE, RATE): USD CORPORATE 2027-01-15 35.5 EUR CORPORATE 2027-01-15 38 (EUR ไม่เปิด) USD USER 2027-01-15 35 (ประเภท USER) JPY CORPORATE 2027-01-15 -1 (ติดลบ) JPY SPOT 2027-01-15 0.25 JPY SPOT 2027-01-15 0.26 (ซ้ำ) ชุดถูก: USD CORPORATE 2027-01-15 35.5; JPY CORPORATE 2027-01-15 0.235
TD-05 | ไฟล์ธนาคารจำลอง (SC-17) | {"rates":[{"date":"2027-01-15","currency":"USD","rate":"35.75"},{"date":"2027-01-15","currency":"EUR","rate":"38.1"},{"date":"2027-01-16","currency":"USD","rate":"35.8"}]}
TD-06 | ผู้ใช้และสิทธิ์ | System Admin: ตั้งค่า S01–S06 ผู้จัดทำ (Maker: gl_accountant): icc.maker / gl.clerk ผู้จัดการ (Manager: gl_accountant + gl_reviewer): icc.manager / gl.manager itk.maker: gl_accountant ของ ITK clerk / outsider: ไม่มีสิทธิ์ GL
TD-07 | ปฏิทิน, เลขเอกสาร, Workflow | ปฏิทินเริ่มเดือน 1 ปี FY2027; ม.ค.–ก.พ. เปิด, มี.ค. Future entry (SC-10), เม.ย. ยังไม่เปิด กฎเลข GL_JOURNAL: JV{FY2}-{SEQ:6} (SC-13 ใช้ {JC}{YY}{MM}{SEQ:3} รีเซ็ตรายเดือน) Workflow GL_JOURNAL, GL_CURRENCY, GL_ACCOUNT_REQUEST: 1 ขั้น บทบาท gl_accountant ยอดตั้งแต่ 0

## Sign-off
การรับรองผลการทดสอบ (UAT Sign-off)
ผลทดสอบ: ผ่าน 0 จาก 72 รายการ, ไม่ผ่าน 0, ติดขัด 0, ยังไม่ทดสอบ 72
ข้อสรุป: ☐ ผ่าน ยอมรับระบบ ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข (ระบุ Defect ที่ค้าง) ☐ ไม่ผ่าน
บทบาท | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | วันที่
ผู้ทดสอบ (Key User GL)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้ตรวจสอบฝ่ายบัญชี
ผู้ดูแลระบบ / ทีมพัฒนา
ผู้อนุมัติโครงการ
Defect ที่ค้าง / เงื่อนไขการยอมรับ: